## Feuille1
Travail	Designation	Page	Sous-dossier	Personne	Temp Estime	Avancement	Temp passe
Login	affichage	Backoffice	Boostrap,html,css	Elysee	90	100,00 %	90
Login	metier	Backoffice	checkadmin,checkUsr,login	Sabi	5	100,00 %	5
Login	base	Backoffice	table users	Fanilo	5	100,00 %	1
Liste	affichage	Backoffice	Boostrap,html,css	Elysee	40	100,00 %	30
Liste	metier	Backoffice	getHabitat(mila type)	Sabi	7	100,00 %	7
Liste	metier	Backoffice	getImageHabitat	Fanilo	5	100,00 %	10
Liste	metier	Backoffice	getListHabita(type)	Sabi	7	100,00 %	10
Liste	base	Backoffice	table Habitation,photo,type	Fanilo	5	100,00 %	1
Ajout	affichage	Backoffice	Boostrap,html,css	Elysee	20	100,00 %	15
Ajout	metier	Backoffice	addHabitation	Sabi	10	75,00 %
Ajout	metier	Backoffice	uploadPhoto	Fanilo	20	50,00 %
Modifier	affichage	Backoffice	Boostrap,html,css	Elysee	15	100,00 %	10
Modifier	metier	Backoffice	updateHabit	Sabi	10	100,00 %	10
Modifier	metier	Backoffice	getHabitToModif	Sabi	10	100,00 %	10
Supprimer	affichage	Backoffice	Boostrap,html,css	Elysee	1	100,00 %	1
Supprimer	metier	Backoffice	deleteHabit(habitcurrent)	Sabi	4	100,00 %	4
detail habitation	affichage	Frontoffice	Boostrap,html,css	Elysee	30	100,00 %	30
detail habitation	metier	Frontoffice	getDetail(currentHabit)	Sabi	10	100,00 %	10
detail habitation	metier	Frontoffice	getImageDet	Fanilo	5	100,00 %	5
detail habitation	metier	Frontoffice	achat	Fanilo	15	100,00 %	20
detail habitation	base	Frontoffice	habitation,reservation	Fanilo	5	100,00 %	5
detail habitation	metier	Frontoffice	getHabitaDispo	Fanilo	10	100,00 %	10
detail habitation	metier	Frontoffice	recherche	Sabi	30	50,00 %
Evolution habitat occup par jour	affichage	Backoffice	Boostrap,html,css	Elysee	20	100,00 %	20
Evolution habitat occup par jour	metier	Backoffice	getNombreHabit(mois,annee)	Fanilo	20	100,00 %
Evolution habitat occup par jour	metier	Backoffice	chartJs	Fanilo	50	70,00 %
Evolution habitat occup par jour	base	Backoffice	view nbrHabit(habitation join reservation)	Fanilo	30	50,00 %
Evolution montant loyer par jour	affichage	Backoffice	Boostrap,html,css	Elysee	20	100,00 %	20
Evolution montant loyer par jour	metier	Backoffice	getMontantHabit(mois,annee)	Fanilo	20	100,00 %	20
Evolution montant loyer par jour	metier	Backoffice	chartJs	Fanilo	30	70,00 %
Evolution montant loyer par jour	base	Backoffice	view montant(habitation join reservation)	Fanilo	20	50,00 %